## DOC. OCI
CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL EN LOS TRAMOS PRIORIZADOS EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN MEDIANTE EL DU 070-2020
EJECUCIÓN
ÍTEM | NOMBRE DEL SERVICIO | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | MONTO TOTAL DEL SERVICIO (S/) | SUB TRAMO | CONTRATISTA | EJECUCION FASE I (PLAN DE TRABAJO) | EJECUCION FASE II (MANT. PERIODICO) | EJECUCION FASE III (MANT. RUTINARIO E INVENTARIO VIAL) | MONTO FASE I | MONTO FASE II | MONTO FASE III | TIPO DE MANTENIMIENTO | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACION | MES DE AVANCE | AVANCE FISICO MENSUAL - SOLES | AVANCE FISICO MENSUAL - PORCENTUAL | AVANCE FISICO ACUMULADO - PORCENTUAL | OBERVACIONES
01 | MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-5N – SAN MARTÍN DE CUMBAZA – DV. JUAN GUERRA – BURI BURI | PES N º001-2020-MPSM/CS-1 | 1097219 | EMP. PE-5N – SAN MARTÍN DE CUMBAZA – DV. JUAN GUERRA – BURI BURI, L=16.159 KM | CONSORCIO SANTA ROSA integrado por las empresas MARCO SORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L. y COMPAÑÍA PERUANA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A.C. | (20 DIAS CALENDARIOS) 2020 | (90 DIAS CALENDARIOS) 2020 | (365 DIAS CALENDARIOS) 2021 | 10972.19 | 910691.77 | 175555.04 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CULMINADO | 2020-09-12 | 2020-12-11 | SETIEMBRE | 455345.86 | 50% | 50% | SIN OBSERVACIONES
[16 empty] | OCTUBRE | 427635.04 | 46.96% | 96.96%
[16 empty] | NOVIEMBRE | 10507.78 | 1.15% | 98.11%
[16 empty] | DICIEMBRE | 17203.09 | 1.89% | 100%
[12 empty] | MANTENIMIENTO RUTINARIO | EN EJECUCION | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ENERO | 13717.85 | 8.335% | 8.335% | CON APLICACIÓN DE PENALIDAD EN EL MES DE MARZO POR UN MONTO DE S/ 3,300.00 Y EN EL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE S/ 3,300.00
[16 empty] | FEBRERO | 13715 | 8.333% | 16.67%
[16 empty] | MARZO | 13715 | 8.333% | 25%
[16 empty] | ABRIL | 13715 | 8.333% | 33.33%
[16 empty] | MAYO | 13715 | 8.333% | 41.67%
[16 empty] | JUNIO | 13715 | 8.333% | 50%
[16 empty] | JULIO | 13715 | 8.333% | 58.33%
[16 empty] | AGOSTO | 13715 | 8.333% | 66.67%
[16 empty] | SETIEMBRE | 13715 | 8.333% | 75%
[16 empty] | OCTUBRE | 13715 | 8.333% | 83.33%
02 | MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. SM-106 – (SHAPAJA) – SANTA ROSA; TRAMO: EMP. PE-5N (JUAN GUERRA) – SHATUYACU – EMP. SM-692; TRAMO: EMP. PE-5NB (PAMPAS DE SANANGUILLO) – LA UNION – EMP. SM-692 | PES N º004-2020-MPSM/CS-1 | 1498205.16 | EMP. PE-5NB (PAMPAS DE SANANGUILLO) – LA UNION – EMP. SM-692, L= 8.085 KM | PLATINO CONSTRUCTORES E.I.R.L. | (20 DIAS CALENDARIOS) 2020 | (90 DIAS CALENDARIOS) 2020 | (365 DIAS CALENDARIOS) 2021 | 5572.55 | 462521.84 | 89160.84 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CULMINADO | 2020-09-12 | 2020-10-12 | SETIEMBRE | 163310.62 | 35.31% | 35.31% | SIN OBSERVACIONES
[16 empty] | OCTUBRE | 297051.23 | 64.22% | 99.53%
[16 empty] | NOVIEMBRE | 2159.99 | 0.47% | 100%
[12 empty] | MANTENIMIENTO RUTINARIO | EN EJECUCION | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ENERO | 6973.29 | 8.342% | 8.342% | SIN OBSERVACIONES
[16 empty] | FEBRERO | 6965 | 8.333% | 16.67%
[16 empty] | MARZO | 6965 | 8.333% | 25.01%
[16 empty] | ABRIL | 6965 | 8.333% | 33.34%
[16 empty] | MAYO | 6965 | 8.333% | 41.67%
[16 empty] | JUNIO | 6965 | 8.333% | 50%
[16 empty] | JULIO | 6965 | 8.333% | 58.34%
[16 empty] | AGOSTO | 6965 | 8.333% | 66.67%
[16 empty] | SETIEMBRE | 6965 | 8.333% | 75%
[16 empty] | OCTUBRE | 6965 | 8.333% | 83.33%
|  |  |  | EMP. SM-106 – (SHAPAJA) – SANTA ROSA. L= 5.527 KM |  |  |  |  | 4031.56 | 334619.55 | 64504.97 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CULMINADO | 2020-10-13 | 2020-11-12 | OCTUBRE | 115182.12 | 34.42% | 34.42% | SIN OBSERVACIONES
[16 empty] | NOVIEMBRE | 219437.43 | 65.58% | 100%
[12 empty] | MANTENIMIENTO RUTINARIO | EN EJECUCION | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ENERO | 5044.41 | 8.342% | 8.342% | SIN OBSERVACIONES
[16 empty] | FEBRERO | 5039 | 8.333% | 16.67%
[16 empty] | MARZO | 5039 | 8.333% | 25.01%
[16 empty] | ABRIL | 5039 | 8.333% | 33.34%
[16 empty] | MAYO | 5039 | 8.333% | 41.67%
[16 empty] | JUNIO | 5039 | 8.333% | 50%
[16 empty] | JULIO | 5039 | 8.333% | 58.34%
[16 empty] | AGOSTO | 5039 | 8.333% | 66.67%
[16 empty] | SETIEMBRE | 5039 | 8.333% | 75%
[16 empty] | OCTUBRE | 5039 | 8.333% | 83.33%
|  |  |  | EMP. PE-5N (JUAN GUERRA) – SHATUYACU – EMP. SM-692, L= 7.770 KM |  |  |  |  | 5377.94 | 446368.89 | 86047.02 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CULMINADO | 2020-11-13 | 2020-12-13 | OCTUBRE | 23943.49 | 5.36% | 5.36% | SIN OBSERVACIONES
[16 empty] | NOVIEMBRE | 422425.4 | 94.64% | 100%
[12 empty] | MANTENIMIENTO RUTINARIO | EN EJECUCION | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ENERO | 6727.08 | 8.339% | 8.339% | SIN OBSERVACIONES
[16 empty] | FEBRERO | 6722 | 8.333% | 16.67%
[16 empty] | MARZO | 6722 | 8.333% | 25%
[16 empty] | ABRIL | 6722 | 8.333% | 33.34%
[16 empty] | MAYO | 6722 | 8.333% | 41.67%
[16 empty] | JUNIO | 6722 | 8.333% | 50%
[16 empty] | JULIO | 6722 | 8.333% | 58.34%
[16 empty] | AGOSTO | 6722 | 8.333% | 66.67%
[16 empty] | SETIEMBRE | 6722 | 8.333% | 75%
[16 empty] | OCTUBRE | 6722 | 8.333% | 83.33%
Formulas:
FECHA DE CULMINACION = +[FECHA DE INICIO]+90

## DOC. OCI (2)
CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL EN LOS TRAMOS PRIORIZADOS EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN MEDIANTE EL DU 070-2020
EJECUCIÓN
ÍTEM | NOMBRE DEL SERVICIO | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | MONTO TOTAL DEL SERVICIO (S/) | SUB TRAMO | CONTRATISTA | EJECUCION FASE I (PLAN DE TRABAJO) | EJECUCION FASE II (MANT. PERIODICO) | EJECUCION FASE III (MANT. RUTINARIO E INVENTARIO VIAL) | MONTO FASE I | MONTO FASE II | MONTO FASE III | TIPO DE MANTENIMIENTO | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACION | MES DE AVANCE | AVANCE FISICO MENSUAL - SOLES | AVANCE FISICO MENSUAL - PORCENTUAL | AVANCE FISICO ACUMULADO - PORCENTUAL | OBERVACIONES
03 | MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: LA UNIÓN – EMP. ROSANAICO – EMP. MISHQUIYACU – EMP. SM-711; TRAMO: EMP. PE-5N (LA UNIÓN) – NUEVA FORTALEZA – PUNTA CARRETERA; EMP. PE-5N (DV. LA UNIÓN) – LA LLANURA – PAMPA VERDE | PES N º003-2020-MPSM/CS-1 | 1394854 | EMP. PE-5N (LA UNIÓN) - NUEVA FORTALEZA - PUNTA CARRETERA; EMP. PE-5N (DV. LA UNIÓN) - LA LLANURA - PAMPA VERDE, L= 8.659 KM | CONSORCIO VIAL SAN MARTIN integrado por las empresas CONSTRUCTORA S&A AGREGADOS SAC, y TORREFUERTE CCI E.I.R.L. | (20 DIAS CALENDARIOS) 2020 | (90 DIAS CALENDARIOS) 2020 | (365 DIAS CALENDARIOS) 2021 | 6067.23 | 503580.34 | 97075.73 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CULMINADO | 2020-09-19 | 2020-11-03 | OCTUBRE | 307245.37 | 61.01% | 61.01% | SE REALIZÓ UN DEDUCTIVO
[16 empty] | NOVIEMBRE | 173202.89 | 34.39% | 95.4%
[16 empty] | DICIEMBRE | 12140.36 | 2.41% | 97.81%
[12 empty] | MANTENIMIENTO RUTINARIO | EN EJECUCION | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ENERO | 7439.84 | 8.335% | 8.335% | CON APLICACIÓN DE PENALIDAD EN EL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE S/ 2,200.00 Y EN EL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE S/ 3,300.00
[16 empty] | FEBRERO | 7438 | 8.333% | 16.67%
[16 empty] | MARZO | 7438 | 8.333% | 25%
[16 empty] | ABRIL | 7438 | 8.333% | 33.33%
[16 empty] | MAYO | 7438 | 8.333% | 41.67%
[16 empty] | JUNIO | 7438 | 8.333% | 50%
[16 empty] | JULIO | 7438 | 8.333% | 58.33%
[16 empty] | AGOSTO | 7438 | 8.333% | 66.67%
[16 empty] | SETIEMBRE | 7438 | 8.333% | 75%
[16 empty] | OCTUBRE | 7438 | 8.333% | 83.33%
|  |  |  | LA UNIÓN - EMP. ROSANAICO - EMP. MISHQUIYACU - EMP. SM-711, L= 11.248 KM |  |  |  |  | 7881.31 | 654148.48 | 126100.91 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CULMINADO | 2020-11-04 | 2020-12-30 | SETIEMBRE | 50985.16 | 7.79% | 7.79% | SE REALIZÓ UN DEDUCTIVO
[16 empty] | NOVIEMBRE | 352719.43 | 53.92% | 61.71%
[16 empty] | DICIEMBRE | 244885 | 37.44% | 99.15%
[12 empty] | MANTENIMIENTO RUTINARIO | EN EJECUCION | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ENERO | 9778.69 | 8.334% | 8.334% | CON APLICACIÓN DE PENALIDAD EN EL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE S/ 4,400.00 Y EN EL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE S/ 3,300.00
[16 empty] | FEBRERO | 9778 | 8.333% | 16.67%
[16 empty] | MARZO | 9778 | 8.333% | 25%
[16 empty] | ABRIL | 9778 | 8.333% | 33.33%
[16 empty] | MAYO | 9778 | 8.333% | 41.67%
[16 empty] | JUNIO | 9778 | 8.333% | 50%
[16 empty] | JULIO | 9778 | 8.333% | 58.33%
[16 empty] | AGOSTO | 9778 | 8.333% | 66.67%
[16 empty] | SETIEMBRE | 9778 | 8.333% | 75%
[16 empty] | OCTUBRE | 9778 | 8.333% | 83.33%
04 | MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. SM-106 (DV. NUEVO SAN JUAN) – SELVA ALEGRE | PES N º002-2020-MPSM/CS-1 | 547000 | EMP. SM-106 (DV. NUEVO SAN JUAN) – SELVA ALEGRE, L= 7.582 KM | ROISER CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | (20 DIAS CALENDARIOS) 2020 | (30 DIAS CALENDARIOS) 2020 | (365 DIAS CALENDARIOS) 2021 | 5470 | 454010 | 87520 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CULMINADO | 2020-09-19 | 2020-11-27 | SETIEMBRE | 22660.86 | 4.99% | 4.99% | CON APLICACIÓN DE PENALIDAD POR UN MONTO DE S/ 54,700.00
[16 empty] | OCTUBRE | 94623.6 | 20.84% | 25.83%
[16 empty] | NOVIEMBRE | 336725.54 | 74.17% | 100%
[12 empty] | MANTENIMIENTO RUTINARIO | EN EJECUCION | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ENERO | 6837.5 | 8.333% | 8.333% | SIN OBSERVACIONES
[16 empty] | FEBRERO | 6837.5 | 8.333% | 16.67%
[16 empty] | MARZO | 6837.5 | 8.333% | 25%
[16 empty] | ABRIL | 6837.5 | 8.333% | 33.33%
[16 empty] | MAYO | 6837.5 | 8.333% | 41.67%
[16 empty] | JUNIO | 6837.5 | 8.333% | 50%
[16 empty] | JULIO | 6837.5 | 8.333% | 58.33%
[16 empty] | AGOSTO | 6837.5 | 8.333% | 66.67%
[16 empty] | SETIEMBRE | 6837.5 | 8.333% | 75%
[16 empty] | OCTUBRE | 6837.5 | 8.333% | 83.33%
Formulas:
FECHA DE CULMINACION = +[FECHA DE INICIO]+45

## DOC. OCI (3)
CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL EN LOS TRAMOS PRIORIZADOS EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN MEDIANTE EL DU 070-2020
EJECUCIÓN
ÍTEM | NOMBRE DEL SERVICIO | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | MONTO TOTAL DEL SERVICIO (S/) | SUB TRAMO | CONTRATISTA | EJECUCION FASE I (PLAN DE TRABAJO) | EJECUCION FASE II (MANT. PERIODICO) | EJECUCION FASE III (MANT. RUTINARIO E INVENTARIO VIAL) | MONTO FASE I | MONTO FASE II | MONTO FASE III | TIPO DE MANTENIMIENTO | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACION | MES DE AVANCE | AVANCE FISICO MENSUAL - SOLES | AVANCE FISICO MENSUAL - PORCENTUAL | AVANCE FISICO ACUMULADO - PORCENTUAL | OBERVACIONES
01 | MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PE-5N – SAN MARTÍN DE CUMBAZA – DV. JUAN GUERRA – BURI BURI | PES N º001-2020-MPSM/CS-1 | 1097219 | EMP. PE-5N – SAN MARTÍN DE CUMBAZA – DV. JUAN GUERRA – BURI BURI, L=16.159 KM | CONSORCIO SANTA ROSA integrado por las empresas MARCO SORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L. y COMPAÑÍA PERUANA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A.C. | (20 DIAS CALENDARIOS) 2020 | (90 DIAS CALENDARIOS) 2020 | (365 DIAS CALENDARIOS) 2021 | 10972.19 | 910691.77 | 175555.04 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CULMINADO | 2020-09-12 | 2020-12-11 | SETIEMBRE | 455345.86 | 50% | 50% | SIN OBSERVACIONES
[16 empty] | OCTUBRE | 427635.04 | 46.96% | 96.96%
[16 empty] | NOVIEMBRE | 10507.78 | 1.15% | 98.11%
[16 empty] | DICIEMBRE | 17203.09 | 1.89% | 100%
[12 empty] | MANTENIMIENTO RUTINARIO | EN EJECUCION | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ENERO | 13717.85 | 8.335% | 8.335% | CON APLICACIÓN DE PENALIDAD EN EL MES DE MARZO POR UN MONTO DE S/ 3,300.00
[16 empty] | FEBRERO | 13715 | 8.333% | 16.67%
[16 empty] | MARZO | 13715 | 8.333% | 25%
[16 empty] | ABRIL | 13715 | 8.333% | 33.33%
[16 empty] | MAYO | 13715 | 8.333% | 41.67%
[16 empty] | JUNIO | 13715 | 8.333% | 50%
[16 empty] | JULIO | 13715 | 8.333% | 58.33%
02 | MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. SM-106 – (SHAPAJA) – SANTA ROSA; TRAMO: EMP. PE-5N (JUAN GUERRA) – SHATUYACU – EMP. SM-692; TRAMO: EMP. PE-5NB (PAMPAS DE SANANGUILLO) – LA UNION – EMP. SM-692 | PES N º004-2020-MPSM/CS-1 | 1498205.16 | EMP. PE-5NB (PAMPAS DE SANANGUILLO) – LA UNION – EMP. SM-692, L= 8.085 KM | PLATINO CONSTRUCTORES E.I.R.L. | (20 DIAS CALENDARIOS) 2020 | (90 DIAS CALENDARIOS) 2020 | (365 DIAS CALENDARIOS) 2021 | 5572.55 | 462521.84 | 89160.84 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CULMINADO | 2020-09-12 | 2020-10-12 | SETIEMBRE | 163310.62 | 35.31% | 35.31% | SIN OBSERVACIONES
[16 empty] | OCTUBRE | 297051.23 | 64.22% | 99.53%
[16 empty] | NOVIEMBRE | 2159.99 | 0.47% | 100%
[12 empty] | MANTENIMIENTO RUTINARIO | EN EJECUCION | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ENERO | 6973.29 | 8.342% | 8.342% | SIN OBSERVACIONES
[16 empty] | FEBRERO | 6965 | 8.333% | 16.67%
[16 empty] | MARZO | 6965 | 8.333% | 25.01%
[16 empty] | ABRIL | 6965 | 8.333% | 33.34%
[16 empty] | MAYO | 6965 | 8.333% | 41.67%
[16 empty] | JUNIO | 6965 | 8.333% | 50%
[16 empty] | JULIO | 6965 | 8.333% | 58.34%
|  |  |  | EMP. SM-106 – (SHAPAJA) – SANTA ROSA. L= 5.527 KM |  |  |  |  | 4031.56 | 334619.55 | 64504.97 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CULMINADO | 2020-10-13 | 2020-11-12 | OCTUBRE | 115182.12 | 34.42% | 34.42% | SIN OBSERVACIONES
[16 empty] | NOVIEMBRE | 219437.43 | 65.58% | 100%
[12 empty] | MANTENIMIENTO RUTINARIO | EN EJECUCION | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ENERO | 5044.41 | 8.342% | 8.342% | SIN OBSERVACIONES
[16 empty] | FEBRERO | 5039 | 8.333% | 16.67%
[16 empty] | MARZO | 5039 | 8.333% | 25.01%
[16 empty] | ABRIL | 5039 | 8.333% | 33.34%
[16 empty] | MAYO | 5039 | 8.333% | 41.67%
[16 empty] | JUNIO | 5039 | 8.333% | 50%
[16 empty] | JULIO | 5039 | 8.333% | 58.34%
|  |  |  | EMP. PE-5N (JUAN GUERRA) – SHATUYACU – EMP. SM-692, L= 7.770 KM |  |  |  |  | 5377.94 | 446368.89 | 86047.02 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CULMINADO | 2020-11-13 | 2020-12-13 | OCTUBRE | 23943.49 | 5.36% | 5.36% | SIN OBSERVACIONES
[16 empty] | NOVIEMBRE | 422425.4 | 94.64% | 100%
[12 empty] | MANTENIMIENTO RUTINARIO | EN EJECUCION | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ENERO | 6727.08 | 8.339% | 8.339% | SIN OBSERVACIONES
[16 empty] | FEBRERO | 6722 | 8.333% | 16.67%
[16 empty] | MARZO | 6722 | 8.333% | 25%
[16 empty] | ABRIL | 6722 | 8.333% | 33.34%
[16 empty] | MAYO | 6722 | 8.333% | 41.67%
[16 empty] | JUNIO | 6722 | 8.333% | 50%
[16 empty] | JULIO | 6722 | 8.333% | 58.34%
03 | MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: LA UNIÓN – EMP. ROSANAICO – EMP. MISHQUIYACU – EMP. SM-711; TRAMO: EMP. PE-5N (LA UNIÓN) – NUEVA FORTALEZA – PUNTA CARRETERA; EMP. PE-5N (DV. LA UNIÓN) – LA LLANURA – PAMPA VERDE | PES N º003-2020-MPSM/CS-1 | 1394854 | EMP. PE-5N (LA UNIÓN) - NUEVA FORTALEZA - PUNTA CARRETERA; EMP. PE-5N (DV. LA UNIÓN) - LA LLANURA - PAMPA VERDE, L= 8.659 KM | CONSORCIO VIAL SAN MARTIN integrado por las empresas CONSTRUCTORA S&A AGREGADOS SAC, y TORREFUERTE CCI E.I.R.L. | (20 DIAS CALENDARIOS) 2020 | (90 DIAS CALENDARIOS) 2020 | (365 DIAS CALENDARIOS) 2021 | 6067.23 | 503580.34 | 97075.73 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CULMINADO | 2020-09-19 | 2020-11-03 | OCTUBRE | 307245.37 | 61.01% | 61.01% | SE REALIZÓ UN DEDUCTIVO
[16 empty] | NOVIEMBRE | 173202.89 | 34.39% | 95.4%
[16 empty] | DICIEMBRE | 12140.36 | 2.41% | 97.81%
[12 empty] | MANTENIMIENTO RUTINARIO | EN EJECUCION | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ENERO | 7439.84 | 8.335% | 8.335% | CON APLICACIÓN DE PENALIDAD EN EL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE S/ 2,200.00
[16 empty] | FEBRERO | 7438 | 8.333% | 16.67%
[16 empty] | MARZO | 7438 | 8.333% | 25%
[16 empty] | ABRIL | 74338 | 8.333% | 33.33%
|  |  |  | LA UNIÓN - EMP. ROSANAICO - EMP. MISHQUIYACU - EMP. SM-711, L= 11.248 KM |  |  |  |  | 7881.31 | 654148.48 | 126100.91 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CULMINADO | 2020-11-04 | 2020-12-30 | SETIEMBRE | 50985.16 | 7.79% | 7.79% | SE REALIZÓ UN DEDUCTIVO
[16 empty] | NOVIEMBRE | 352719.43 | 53.92% | 61.71%
[16 empty] | DICIEMBRE | 244885 | 37.44% | 99.15%
[12 empty] | MANTENIMIENTO RUTINARIO | EN EJECUCION | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ENERO | 9778.69 | 8.334% | 8.334% | CON APLICACIÓN DE PENALIDAD EN EL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE S/ 4,400.00
[16 empty] | FEBRERO | 9778 | 8.333% | 16.67%
[16 empty] | MARZO | 9778 | 8.333% | 25%
[16 empty] | ABRIL | 9778 | 8.333% | 33.33%
04 | MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. SM-106 (DV. NUEVO SAN JUAN) – SELVA ALEGRE | PES N º002-2020-MPSM/CS-1 | 547000 | EMP. SM-106 (DV. NUEVO SAN JUAN) – SELVA ALEGRE, L= 7.582 KM | ROISER CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | (20 DIAS CALENDARIOS) 2020 | (30 DIAS CALENDARIOS) 2020 | (365 DIAS CALENDARIOS) 2021 | 5470 | 454010 | 87520 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CULMINADO | 2020-09-19 | 2020-11-27 | SETIEMBRE | 22660.86 | 4.99% | 4.99% | CON APLICACIÓN DE PENALIDAD POR UN MONTO DE S/ 54,700.00
[16 empty] | OCTUBRE | 94623.6 | 20.84% | 25.83%
[16 empty] | NOVIEMBRE | 336725.54 | 74.17% | 100%
[12 empty] | MANTENIMIENTO RUTINARIO | EN EJECUCION | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ENERO | 6837.5 | 8.333% | 8.333% | SIN OBSERVACIONES
[16 empty] | FEBRERO | 6837.5 | 8.333% | 16.67%
[16 empty] | MARZO | 6837.5 | 8.333% | 25%
[16 empty] | ABRIL | 6837.5 | 8.333% | 33.33%
Formulas:
FECHA DE CULMINACION = +[FECHA DE INICIO]+90